功能冻结清单（10-05 方案定死）

拍板：刘桐麟（队长）　日期：2026-10-05　状态：🟢 即日生效

依据：项目规矩 —— "10-05 方案定死 + 接口定稿 + 仓库建好"、"10-05 之后只减不加"、

"若 10-05 定不下来，队长和老师当场拍板，不许再讨论。"

⚠️ 冻结是什么、不是什么

是：从今天起，这份清单就是范围。清单里没有的，不讨论、不加。

不是：不是"全部做完"。这是一份砍过的清单——按 30 可用人日砍的，不是按 70 人日。

想加东西的唯一路径：从清单里换掉一件同等工作量的。不许净增。

一、本期做的（冻结）

1.1 页面（分两阶段：10-09 交 13 页，10-23 终版 24 页）

⚠️ 2026-10-05 修正：本清单上一版写"15 页"，那是错的。

项目里存在两份互相矛盾的页面清单：

| 文档 | 日期 | 页数 |

|---|---|---|

| 前端骨架规范.md | 10-02 22:15（较新） | 18 页 |

| 菜单结构与页面清单.md | 10-02 16:36 | 11 页 |

本清单当时采用了后者。现按"板块功能以 项目记录.md 1.1 为准、页面结构以骨架规范补齐"重新裁定：

两份的并集 = 24 页（含总览与 4 个全局页）。

原稿写的"25 页"是粗略并集估算，逐页核对后是 24 页。

10-09 做不完 24 页，所以分两阶段。

阶段一：10-09「基本可用初版」必交 —— 13 页

| # | 板块 | 页面 | 路由 | 领域负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总览 | 总览大屏 | /overview | 队长 |
| 2 | 鱼类 | 鱼类监测总览（行为识别 + 生物量统计） | /fish/monitor | 王浩然 |
| 3 | 鱼类 | 鱼群分布热力图 | /fish/heatmap | 王浩然 |
| 4 | 环境 | 海况 | /env/sea | 刘伟豪 |
| 5 | 环境 | 水质 | /env/water | 刘伟豪 |
| 6 | 结构安全 | 灾害分级预警（含追溯入口） | /struct/alarm | 邓宇涵 |
| 7 | 结构安全 | 能源保障 | /struct/energy | 邓宇涵 |
| 8 | 智能 | 自动投喂（含命令状态机，答辩重点） | /ai/feed | 李志成 |
| 9 | 智能 | 智能补光 | /ai/light | 李志成 |
| 10 | 全局 | 告警中心 | /alarm | 队长（顶层） |
| 11 | 全局 | 处置中心 | /handle | 队长（顶层） |
| 12 | 全局 | 追溯查询 | /trace | 队长（顶层） |
| 13 | 全局 | 参数配置 | /config | 队长（顶层） |

阶段二：10-23 终版补齐 —— 再加 11 页（合计 24 页）

| # | 板块 | 页面 | 路由 | 领域负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 鱼类 | 生长模型与预测 | /fish/growth | 王浩然 |
| 15 | 鱼类 | 原始数据明细 | /fish/records | 王浩然 |
| 16 | 鱼类 | 鱼类仿真控制 | /fish/simulator | 王浩然 |
| 17 | 环境 | 原始数据明细 | /env/records | 刘伟豪 |
| 18 | 环境 | 环境仿真控制 | /env/simulator | 刘伟豪 |
| 19 | 结构安全 | 结构安全总览 | /struct/overview | 邓宇涵 |
| 20 | 结构安全 | 监测详情 | /struct/detail | 邓宇涵 |
| 21 | 结构安全 | 规则配置 | /struct/rules | 邓宇涵 |
| 22 | 结构安全 | 造故障工具 | /struct/fault | 邓宇涵 |
| 23 | 智能 | 设备状态 | /ai/devices | 李志成 |
| 24 | 智能 | 指令日志 | /ai/commands | 李志成 |

🔴「领域负责人」是什么意思：不是"他写这个页面的代码"。

按 项目记录.md 1.5 节（2026-10-05 定），全部代码由 AI 实现。

领域负责人负责：这页要显示什么、字段口径对不对、数据从哪来、做完了他签字。

1.2 功能（按板块）

⚠️ 实现方式已变更：下表的"（某人）"是领域负责人，不是写代码的人 —— 代码全部由 AI 实现。

| 板块 | 本期做 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| 鱼类（王浩然） | 鱼类行为识别、生物量统计、生长模型与预测、鱼群分布热力图 | 指标保 fish_count avg_weight_g total_biomass_kg；投喂量不算（归智能） |
| 环境（刘伟豪） | 海况、水质；新增 light_intensity | 8 项环境量 + 光照 = 9 项；盐度/pH 走 30 秒慢变量 |
| 结构安全（邓宇涵） | 灾害分级预警 + 规则引擎 + 阈值来源标注 | 阈值一律标「经验阈值，未经现场标定」 |
| 智能（李志成） | 自动投喂 + 设备模拟器（扩到 7 类）+ 指令状态机 + 统一数据接口 | 补光只做手工模式；状态机是全项目卖点载体 |
| 公共件 | 平台骨架 + 前端框架 + 通用组件；设备模拟器；规则引擎；造故障工具 | 全部由 AI 实现，见 项目记录.md 1.5 节 |

二、本期不做（冻结，不许"顺手加回来"）

| # | 不做的东西 | 谁提过 | 为什么砍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | fcr 饵料转化率 | 鱼类 | 算它 = 在算投喂效率，而投喂已归智能（裁定 1） |
| 2 | activity_index 鱼群活跃度 | 鱼类 | 依据不硬的功能是答辩负债 |
| 3 | length_cv_pct 个体体长离散度 | 鱼类 | 图像上难可靠测量，做出来也不可信 |
| 4 | dead_count 死亡个体数量 | 鱼类 | 同上，且是答辩容易被追问的点 |
| 5 | 智能补光自动模式 | 智能 | 依据查不到出处（三选一无法确定），按规矩不编。保留字段 + 手工模式 + 接口 |
| 6 | 四个全局页由各板块各做一套 | — | 会导致四个告警页，拼接必然打架。已改顶层统一（见第三节） |

说明：第 1–4 条覆盖了答复单原答的"鱼类 12 项指标全部做"。

理由：初版需 ≈70 人日、可用约 30 人日，缺口一倍多（《任务拆解》第十一节）。

要恢复需重新计入人日，并经队长同意。

⚠️ 《跨板块问题确认单》写的是"5 项指标"但只列了 4 个名字，本清单按 4 项执行；

若第 5 项指 fish_density，它由尾数 ÷ 水体算出、零额外成本，予以保留。

三、四个跨板块全局页 → 顶层统一（B 案） ✅

裁定（2026-10-05，刘桐麟）：告警中心 / 处置中心 / 追溯查询 / 参数配置四页

由顶层统一做一套，各板块只提供数据，不各自建页。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 好处 | 只建一次；数据流清晰（板块 → 告警中心 → 处置中心）；答辩时"一个告警中心能看到所有板块的异常"本身就是卖点 |
| 接口 | 各板块按 统一数据接口文档-v1.0.md 第 5.4 节的 alarm_event 输出，顶层只收不改 |
| 归属 | 队长实现；告警分级规则仍归结构安全（邓宇涵）提供 |
| 连带 | 菜单结构与页面清单.md 第三节"本期未定"已失效，四页菜单位挂上 |

⚠️ 说明：统一字段表-草稿 待定 11 写作"三页归属"，那是简写；

《菜单结构与页面清单》与《拍板问题单-10-05》问题 1 都是 4 页（多一个参数配置）。

本次按 4 页一并裁定，理由同属"跨板块、无人认领、各做各的会打架"。

四、站点 / 主数据 / 数据来源话术 ✅

| 项 | 裁定 | 详见 |
| --- | --- | --- |
| 站点 | 4 个：site_01 模拟养殖站点 + site_02/03/04 环境观测站点 | 接口文档第八节 |
| 编号 | site_ + 两位数字；设备 {类型}_ + 两位数字；命令 cmd_ + 日期 + 序号 | 接口文档第八节 |
| 🔴 对外口径 | "采用 NDBC 真实浮标海域数据作为环境驱动，站点为模拟养殖站点。" | 接口文档 8.2 |
| 数据来源标注 | 界面逐一标注 真实/公开/仿真/演示；统一话术："平台数据通过标准接口接入，演示环境用仿真数据和公开数据，接口已留好，随时能接真实数据。" | 接口文档 8.3 |

❌ 不许说："真实养殖基地数据""我们对接到某养殖企业"。

✅ 数据来源真实是加分项；用假数据装成真的，才是答辩最容易被戳穿的事。

五、验收标准（冻结）

5.1 🔴 10-09「基本可用初版」验收 —— 最近的硬线，3.5 天后

2026-10-05 新增里程碑：初版由 10-16 提前到 10-09。原 10-16 标准不再适用。

四条，缺一条不算初版：

| # | 标准 | 怎么验 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13 个页面都能打开，不白屏 | 13 个路由逐个点开（见 1.1 阶段一） |
| 2 | 一条竖线打通 | 水温（仿真）→ 接口 → 页面画出曲线 → 越过阈值 → 出一条告警 → 点开看到"哪条数据触发的、命中了哪条规则" |
| 3 | 一条命令能发出去 | 投喂命令走完 created → sent → acknowledged → success |
| 4 | 数据来源标签每页都有；离线显示 — 而不是上一个值 | 纪律 4 + "不允许静默失败" |

优先级：第 2、3 条是"能演示"的底线 —— 缺了这两条，9 号那天就是"只能看不能动"。

9 号宁可少两页，也必须保住 2 和 3。

（《任务拆解》第二节："这条竖线本身就是能演示的最小产品。"）

5.2 后续硬线验收

| 日期 | 判断标准 |
| --- | --- |
| 10-16 | 24 页中至少 18 页能开；竖线与命令稳定；开始长跑计时 |
| 10-23 终版 | 24 页全部能开；功能做完，能演示、能验证 |
| 11-05 | 演示环境冻结（一键启动、离线自包含 —— 见 项目记录.md 1.5 节风险 R1） |

六、⚠️ 待裁定（3 处，需要队长补一句话）

这三处不是接口问题，是范围问题，且都来自《任务拆解》第十二节的砍范围建议，

没有出现在队长已批准的 11 条里，所以本清单不代它决定。10-05 不收口就会带着矛盾进开发。

| # | 冲突 | 现状 | 我的建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 结构安全到底留几个模块？ | 裁定 9 已把模拟器扩到 7 类（2 人日，数据源备齐）；但《任务拆解》第十二节建议把「网衣监测 / 结构形变 / 能源保障」砍掉（结构安全 6 项只留 2 项）→ 可能出现"模拟器扩了没页面用" 📌 2026-10-05 17:47 邓宇涵答复已到（传感器相关.docx）：他按锚泊张力 / 网衣受力 / 结构姿态 / 能源保障四块都要数据 → 他想要 4 块 | 先按"扩模拟器、页面后砍"（只减不加：数据源后补贵、页面后砍便宜）。但结构安全留 2 块还是 4 块，必须你定。 |
| T2 | 环境板块砍不砍 current_speed / air_temp / ph？ | 《任务拆解》第十二节建议砍，只保水温/溶氧/盐度/浪高/风速 | 建议保 ph（水质页已有的数值卡，砍了页面要重排）；current_speed/air_temp 同属一个仿真脚本，增量成本极低，建议保 |
| T3 | 3D 网箱 / 手机端 / 报表导出 | 《任务拆解》第十二节建议全砍 | 同意全砍（本期不做）。这三项对"闭环证据"零贡献 |
| T4 | 模拟设备走真协议（Modbus/MQTT）还是程序内部假对象？ | 拍板问题单-10-05 问题 2，原定最晚 10-05，项目记录.md 1.4 节仍挂"待老师答复"。它决定骨架要不要留协议配置页 | 建议 B 假对象（现场不依赖网络；卖点在状态机不在协议栈）。折中：状态机与接口按真协议字段结构设计，末端挂假对象，留一个协议适配层位置 |
| T5 | 老师那边的真实数据能否拿到、什么形式、什么时候给？ | 拍板问题单-10-05 问题 4，原定最晚 10-05。它决定验收标准能不能写"用真实数据验证过" | 拿不到不影响交付：全板块走"仿真 + 公开数据"、界面标明来源即可。但 10-05 前要有个准话，否则验收标准没法写 |
| T6 | 热力图网格分辨率 | 拍板问题单-10-05 问题 5，最晚 10-08（不卡 10-05）。决定接口 grid[][] 大小 | 建议 A：10×10（100 个数）。热力图是给值班人"一眼看趋势"用的，不是科研分析。定了要通知李志成写进接口 |

T1 影响最大：它决定邓宇涵 10-16 之前有 2 块还是 4 块页面要交。

T4 / T5 原本就写着"最晚 10-05"，今天不收口就过期了 —— 其中 T4 直接卡骨架要不要留协议配置页。

七、人日复核

| 项 | 人日 |
| --- | --- |
| 《任务拆解》原始估算 | ≈ 70 |
| 砍：鱼类 4 项指标 + 补光自动模式 | −（已在本清单第二节落地） |
| 砍完 T1/T2/T3 后预计 | ≈ 40（《任务拆解》第十二节口径） |
| 两周可用 | ≈ 30（5 人 × 每周 3 天有效 × 2 周） |

结论：砍完仍然紧，但至少是"紧"而不是"不可能"。

所以"只减不加"不是口号 —— 加一件，就必须换掉一件。

八、配套文件（本次冻结一并生效）

| 文件 | 状态 |
| --- | --- |
| 统一数据接口文档-v1.0.md | ✅ 新建，定稿 —— 11 条待定全部裁定 |
| 项目通用规范.md | ✅ v1.1 同步修订 —— 待确认 A–F 全部裁定 |
| 统一字段表-草稿.md | ⛔ 已作废，仅作历史存档 |
| 公共件清单.md | 🟡 待更新（⑥⑦⑧ 已裁定，清单里仍写"未定"） |
| 菜单结构与页面清单.md | 🟡 待更新（鱼类负责人、四页归属已失效） |

九、落款与变更

| 版本 | 日期 | 改了什么 | 谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-05 | 建立功能冻结清单：15 页归属、11 条接口裁定摘要、4 页顶层统一、站点与来源话术、10-16 验收标准、3 处待裁定 | 刘桐麟（拍板） |

本清单 2026-10-05 起生效。 之后只减不加；要加，必须从清单里换掉一件同等工作量的。

《功能冻结清单》v1.0，2026-10-05，刘桐麟拍板。

配套：统一数据接口文档-v1.0.md、项目通用规范.md、公共件清单.md、任务拆解-到10-16.md、菜单结构与页面清单.md。